- Приложение к Распоряжению администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 21.03 2013 г. № 28-д

КОМПЛЕКС

МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

- Текущее состояние системы общего

образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области

С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного качественного образования для каждого обучающегося независимо от места жительства в районе функционируют 11 муниципальных общеобразовательных учреждений (1 опорная школа, 7 базовых, 3 самостоятельные, 11 филиалов).

Доля полнокомплектных общеобразовательных учреждений составляет 82%, малокомплектных - 18%.

В Шиловском муниципальном районе в 2012/13 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучаются 3032 учащихся, работают 341 педагогический работник (из них 81% с высшим образованием, 83% педагогических работников имеют квалификационные категории; 13% - в возрасте до 35 лет, 22% - пенсионного возраста). 44 молодых специалиста трудоустроены в общеобразовательные учреждения, из них 61% в учреждения, расположенные в сельской местности.

Подвоз 343 обучающихся к месту учебы и обратно на территории  Шиловского муниципального района обеспечивают 16 единиц автотранспорта, оборудованных спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, по 22 школьным маршрутам.

С целью обеспечения сетевого взаимодействия опорных и базовых школ с филиалами в рамках долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011 - 2014 годы"  3 базовые школы, имеющие по 2 филиала, оснащены легковыми автомобилями "Жигули".

100% общеобразовательных учреждений имеют центральное или автономное газовое отопление, 100% - водопровод, 91 % - канализацию.

С целью организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях и филиалах функционируют 22 школьные столовые. Охват горячим питанием составляет 100%.

Для обеспечения медицинского обслуживания школьников в 78% общеобразовательных учреждений функционируют медицинские кабинеты. В 22% общеобразовательных учреждений обслуживание обучающихся осуществляется на фельдшерско-акушерских пунктах.

С целью обеспечения реализации федеральных государственных стандартов  начального общего образования в 2011-2012 годах в район поставлено 6 комплектов кабинетов начальных классов и 2 комплекта компьютерного оборудования для оснащения рабочего места учителя и учеников.

В рамках проводимой модернизации продолжаются институциональные преобразования, направленные на формирование прозрачной, ориентированной на результат, системы финансирования общеобразовательных учреждений. Все муниципальные общеобразовательные учреждения Шиловского муниципального района работают в рамках нормативного подушевого финансирования и новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, что позволило более эффективно использовать финансовые средства в системе общего образования района и повысить доходы учителей, обеспечивающих наиболее высокое качество образования.

В районе осуществляется деятельность по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в рамках программы "Одаренные дети муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2013 - 2015 годы".

Реализация мероприятий модернизации общего образования в Шиловском муниципальном районе позволила также стимулировать работу по расширению государственно-общественного управления системы образования. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях созданы общественные коллегиальные органы управления (советы школы,  родительские общественные объединения, детские и молодежные общественные организации). Руководители школ выступают с ежегодными публичными отчетами на итоговых общешкольных родительских собраниях, размещают их на сайтах общеобразовательных учреждений.

По инициативе главы муниципалитета В.М.Фомина в районе создан новый орган государственно-общественного управления – районное родительское собрание. Он позволяет совместно обсуждать и оперативно решать актуальные проблемы, имеющие место в муниципальной системе образования.

В 2012 году 46% общеобразовательных учреждений Шиловского муниципального района установили партнерские отношения с хозяйствующими субъектами, чей вклад в развитие общего образования Шиловского муниципального района составил около 500 тыс. рублей. Итоги данного сотрудничества ежегодно подводятся в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области. В 2012 году лауреатами данного смотра стали: ООО «Ибредское», руководитель Г.А.Анучин (в номинации «Сельская школа – территория заботы»), ООО «Шиловская центральная аптека», руководитель И.А.Майорова (в номинации «Самый классный спонсор»).

В 2012 году повысили квалификацию 237 педагогических работников общеобразовательных учреждений, что позволило обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогических и руководящих кадров к деятельности в условиях реализации приоритетных направлений развития образования: по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты, системе поддержки талантливых детей, совершенствованию учительского потенциала, реализации здоровьесберегающих технологий, по подготовке к ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, информационным и коммуникационным технологиям, обеспечению современного качества образования, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и др.

Шиловская сош №1 имеет статус экспериментальной площадки по работе с одаренными детьми. В целях развития данного направления инновационной деятельности Волкова Г.В., заместитель директора Шиловской сош №1,  прошла обучение на курсах повышения квалификации по теме "Управление опытно-экспериментальной и инновационной деятельностью" в ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования" г. Тамбова в 2012 г.

С целью привлечения в сферу образования талантливой молодежи, повышения престижа и социальной значимости профессии педагога в Шиловском муниципальном районе реализовывались следующие меры социальной поддержки.

С сентября 2011 года в положениях об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений предусмотрены стимулирующие надбавки и ежемесячные выплаты к заработной плате: молодым специалистам со стажем работы до трех лет в размере 700 рублей (среднее специальное образование) и 1000 рублей (высшее образование) ежемесячно; победителям и лауреатам областного этапа конкурса "Учитель года России" на срок в течение 1 года после проведения конкурса в размере 3000 рублей ежемесячно.

Для решения проблемы обеспечения жильем педагогов в Шиловском муниципальном районе в 2012 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых, в возрасте до 35 лет, учителей с привлечением ипотечного кредитования в 2012 - 2015 годах" долгосрочной целевой программы "Долгосрочное ипотечное кредитование строительства и приобретения жилья на 2011 - 2015 годы" 1 учителю предоставлялась социальная выплата на первоначальный взнос при привлечении ипотечного кредита с уровнем процентной ставки 8,5% годовых.

В целях обеспечения общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами на официальных сайтах управления образования администрации Шиловского муниципального района,  муниципальных общеобразовательных учреждений размещен банк педагогических вакансий, который регулярно обновляется.

В Шиловском муниципальном районе проводятся профессиональные конкурсы, направленные на развитие творческого потенциала учителей. С целью стимулирования притока молодежи в сферу образования и закрепления молодых кадров в районе функционирует  Клуб молодых педагогов "Альтаир".

- Анализ реализации комплекса мер по модернизации

общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2011, 2012 годах

Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2011, 2012 годах была направлена на выполнение следующих основных задач:

- повышение заработной платы и социального статуса учителей;

- обеспечение качественных условий обучения, в том числе и через развитие материально-технической базы школ;

- совершенствование механизма общественного участия в управлении образованием на муниципальном и школьном уровнях;

- решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;

- модернизация опорных, базовых, самостоятельных школ;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;

- аттестация педагогических работников;

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

- комплектование школьных библиотек и медиатек;

- повышение энергосбережения.

Для обеспечения достижения результатов и успешной реализации комплекса мер по модернизации общего образования Шиловского муниципального района в 2011, 2012 годах в муниципалитете была проведена подготовительная работа.

Для координации проведения мероприятий по модернизации общего образования на муниципальном уровне был создан  межведомственный совет по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области  (распоряжение главы  муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 28.06.2011 № 47-д).

В его состав вошли глава муниципального образования - Шиловский муниципальный район, его заместители, начальники управлений администрации, представители профсоюза, средств массовой информации и общественных организаций.

Управлением образования администрации  - Шиловского муниципального района подготовлены  проекты комплексов мер по модернизации системы общего образования в 2011 и 2012 годах, которые были согласованы с министерством образования Рязанской области и утверждены  (постановление администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области от 29.02.2012 г. № 206 "Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2012 году»).

Комплекс мер по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2011 году реализовывался в соответствии с соглашением между  Правительством Рязанской области и администрацией муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области о предоставлении в 2011 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на модернизацию региональной системы общего образования от 31.08.2011 г. № 117-5.

Комплекс мер по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2012 году реализовывался в соответствии с соглашением между министерством образования Рязанской области и муниципальным образованием – Шиловский муниципальный район Рязанской области о предоставлении в 2012 году субсидии из областного Фонда софинансирования расходов на модернизацию региональной системы общего образования бюджету муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на проведение текущего и капитального ремонта общеобразовательных учреждений от 01.06.2012 г. № 289.

Основные показатели результативности реализации комплекса мер за два года представлены в таблицах № 1 и № 2.

- Таблица № 1

Значения показателей результативности предоставления

субсидии Шиловскому муниципальному району на конец 2011 года

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном образовании – Шиловский муниципальный район за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) | 80,8 | 99,6 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10,1 | 10,2 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 25,7 | 25,3 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | - | - |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | - | - |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | - | 17 |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 20 | 46 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | - | - |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи- тельная | положи- тельная |

- Таблица № 2

Значения показателей результативности предоставления

субсидии  Шиловскому муниципальному району на конец 2012 года

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном образовании – Шиловский муниципальный район за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 83,22 | 121,6 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 21,6 | 21,8 |
| 2.1 | Начальное общее образование (проценты) | 20 | 20,1 |
| 2.2 | Основное общее образование (проценты) | 1,6 | 1,7 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 27,5 | 35,2 |
| 4 | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 58 | 68 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 10 | 10 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи- тельная | положи- тельная |

Таким образом, все показатели результативности предоставления субсидии Шиловскому муниципальному району в 2011 - 2012 годах в соответствии с соглашениями достигнуты.

Одним из значимых результатов реализации комплекса мер в Шиловском муниципальном районе является повышение заработной платы учителей.

В IV квартале 2012 года средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах района составляла 121,6% к уровню средней заработной платы работников в целом по экономике региона за 2011 год (20334,74 руб. -   средняя заработная плата учителей в IV квартале, 16717,7 руб. - средняя заработная плата работников в целом по экономике региона).

В течение года ежеквартально обеспечивалась положительная динамика изменения заработной платы учителей. Средняя заработная плата учителей в Шиловском муниципальном районе составила:

- I квартал 2012 года – 14942,08 рублей;

- II квартал 2012 года – 15382,48 рублей;

- III квартал 2012 года – 16069,75 рублей;

- IV квартал 2012 года – 20334,74 рублей;

- декабрь 2012 года – 24332,03 рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012      № 597 были выделены дополнительные средства из регионального бюджета в целях повышения заработной платы в IV квартале 2012 года учителям общеобразовательных учреждений Рязанской области и доведения ее до средней в экономике региона в 2012 году (19008,0 руб.).

В 2012 году заработная плата была повышена не только учителям, но и иным педагогическим работникам. С 1 октября 2012 года фонд заработной платы иных педагогических работников увеличен на 6%.

Выделенные в 2012 году средства в сумме 27356,27 тыс. руб., (из федерального бюджета – 3300 тыс. руб., из областного бюджета – 23108,79 тыс. руб., из муниципального бюджета – 947,48 тыс. руб.) были направлены на мероприятия комплекса мер по модернизации общего образования, представленные в таблице №3.

Таблица № 3

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2012 году

| № п/п | Мероприятия |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Муниципальный бюджет |
|  |  |  |  | субвенции | ДЦП |  |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе | 8058,34 |  | 7 893,34 |  | 165,0 |
| 1.1 | Учебно- лабораторное оборудование | 331,9 |  | 331,90 |  | - |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование | 2603,09 |  | 2 603,09 |  | - |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | - |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 380,82 |  | 380,82 |  | - |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | 4528,56 |  | 4 493,56 |  | 35,0 |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 114,6 |  | 34,60 |  | 80,0 |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых | 99,37 |  | 49,37 |  | 50,0 |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |  |  | - |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся |  |  |  |  | - |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 2398,86 |  | 2 398,86 |  | - |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки) | 1305,54 |  |  | 1055,54 | 250,0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 183,5 |  | 83,50 |  | 100,0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 539,0 |  | 539,0 |  | - |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 278,5 |  | 278,5 |  | - |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 260,5 |  | 260,5 |  | - |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 173,0 |  | 77,0 |  | 96,0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 6050,0 | 3 300 |  | 2 500 | 130,0 120,0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 8648,03 |  |  | 8 561,55 | 86,48 |
|  | Итого | 27356,27 | 3 300 | 10 991,7 | 12 117,09 | 947,48 |

В 2011 - 2012 годах в рамках мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования особое внимание уделялось оснащению общеобразовательных учреждений района.

Было приобретено:

- 11 комплектов учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов (биологии, истории, физики, химии, русского языка);

- 1 комплект спортивного оборудования;

- 1 комплект спортивного инвентаря;

- 1 комплект технологического оборудования для школьных пищеблоков;

- 10 комплектов современного медицинского оборудования;

- 3 единицы автотранспорта;

- пополнен книжный фонд 22 школьных библиотек.

В 1 общеобразовательном учреждении (Шиловская сош №1) проведен текущий ремонт спортивного зала в целях реализации современных систем физического воспитания, совершенствования преподавания предмета "Физическая культура".

Проведен капитальный ремонт отопительной системы опорной Шиловской сош №2.

Проводимые мероприятия по текущему и капитальному ремонтам школьных зданий (замена оконных блоков, входных групп, ремонт кровли), а также установка в общеобразовательных учреждениях приборов учета энергии, разработка программ по энергосбережению и энергетических паспортов позволили достичь положительной динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

В ходе модернизации общего образования Шиловского муниципального района большое внимание уделялось созданию необходимых условий для развития дистанционной формы обучения в образовательных учреждениях: обеспечен доступ к сети Интернет, создана необходимая компьютерная база, в учебном процессе используются электронные образовательные ресурсы.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить использование дистанционных технологий в 10% общеобразовательных учреждений при подготовке школьников к государственной итоговой аттестации, проведении дистанционного тестирования, внеклассных мероприятий, веб-семинаров, учебных занятий.

В рамках Концепции создания единой информационной среды с сентября 2012 г. в сфере образования Шиловского муниципального района начато внедрение автоматизированной информационной системы "Электронная школа Рязанской области", которая состоит из 2 модулей: "Электронная школа" и "Мониторинг образования" и направлена на выполнение следующих функций:

- ведение статистической отчетности;

- ведение оперативного мониторинга деятельности подведомственных управлению образования муниципальных бюджетных учреждений, формирование отчетов по наблюдаемым индикаторам;

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам для ведения образовательного процесса.

В Шиловском муниципальном районе сформирована система информационного сопровождения хода реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году:

1) проводимые мероприятия отражались на официальных сайтах администрации Шиловского муниципального района, управления образования, общеобразовательных учреждений;

2) в общественно-политической газете «Шиловский вестник» периодически публикуются материалы, освещающие ход модернизации в Шиловском муниципальном районе;

3) в ходе коллегий главы, управления образования,  совещаний с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений Шиловского муниципального района, на встречах с родительской общественностью обсуждались основные направления комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году.

Система информационного сопровождения позволила своевременно информировать общественность о ходе реализации комплекса мер и оперативно решать вопросы, возникающие в общеобразовательных учреждениях.

Управлением образования совместно с образовательными учреждениями в 2012 году проведен социологический опрос населения по удовлетворенности инновационными процессами, происходящими в системе общего образования Шиловского муниципального района. Результаты социологического опроса показали, что 79% из числа респондентов удовлетворены происходящими процессами (в 2011 году данный показатель составил 78%).

Наиболее значимыми социальными эффектами реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Шиловского муниципального района являются:

1. Увеличение доли школьников, обучающихся в современных условиях за счет:

- оптимизации сети общеобразовательных учреждений, создания опорных и базовых школ с сетью филиалов;

- увеличения доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, от общего числа обучающихся, до 21,8% (начального – 20,1%, основного – 1,7%);

- улучшения оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

- подвоз 343 школьников в школы с более современными условиями.

2. Развитие здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях:

- 1 общеобразовательное учреждение оснащено комплектами спортивного оборудования и спортивного инвентаря;

- в 1 общеобразовательном учреждении проведен текущий ремонт спортивного зала;

- 73%  столовых общеобразовательных учреждений оснащены современным технологическим оборудованием;

- 82% медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений оснащены современным медицинским оборудованием.

3. Создание материально-технических и кадровых условий для реализации в 1-2 классах общеобразовательных школ нового федерального государственного стандарта начального общего образования за счет:

- оснащения кабинетов начальных классов современным оборудованием;

- повышения квалификации учителей начальных классов и руководителей школ для работы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (100% учителей начальных классов, работающих по федеральному государственному образовательному стандарту, и 100% руководителей школ повысили квалификацию для работы в условиях федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования).

4. Рост заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и повышение их социального статуса.

5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и руководителей за счет:

- повышения квалификации руководителей и учителей для работы в условиях реализации ФГОС (68% работников повысили квалификацию в     2012 г.);

- получения в установленном порядке первой и высшей квалификационной категории и подтверждения соответствия занимаемой должности – 35,2% (3,5% учителей получили высшую и 21,7% первую квалификационные категории, 10% - подтвердили соответствие занимаемой должности).

6. Увеличение доли общественного участия в институциональных изменениях и управлении в системе общего образования за счет:

- создания сайтов в 100% общеобразовательных учреждениях;

- создания в 100% общеобразовательных учреждениях государственно-общественных органов самоуправления;

- обеспечения публичности, открытости для общества процессов, протекающих в школе (100% общеобразовательных учреждений представляют общественности публичные отчеты, в том числе 100% школ размещают их в сети Интернет).

- Меры по модернизации общего образования

в Шиловском муниципальном районе в 2013 году

Целью Комплекса мер по модернизации общего образования в Шиловском муниципальном районе в 2013 году (далее - Комплекс мер) является дальнейшее обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного полноценного образования для граждан Шиловского муниципального района, независимо от места их проживания в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ООО).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в Шиловском муниципальном районе в 2013 году являются: развитие общеобразовательной сети, эффективное использование ресурсов; развитие материально-технической базы образовательных учреждений, приведение в соответствие с современными требованиями состояния зданий и сооружений, повышение качества образования.

Основными задачами по реализации Комплекса мер являются:

1) обеспечение уровня заработной платы педагогических работников на уровне среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в Рязанской области;

2) создание современных условий для организации учебного процесса:

- проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразовательных учреждений, школьных столовых и медицинских кабинетов с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки помещений к установке оборудования;

- приобретение технологического оборудования для школьных столовых;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;

- увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика;

- приобретение автотранспорта для организации подвоза обучающихся;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение;

3) введение ФГОС НОО в 100% общеобразовательных учреждениях района (1-3 классы) и ФГОС ООО в 55% школ – (5 классы) и 9 % школ – (6 классы):

- подготовка и переподготовка педагогических кадров;

- обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных школ;

- приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования.

При решении данных задач планируется достичь показателей, приведенных в таблице № 4.

- Таблица № 4

Планируемые показатели результативности предоставления

субсидии Шиловскому муниципальному району на конец 2013 года

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования – Шиловский муниципальный район и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики (проценты) | 100 |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | 36,0 |
| 2.1 | Начальное общее образование | 72,5 |
| 2.2 | Основное общее образование | 19,0 |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование | - |
| 3 | Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 50,1 |
| 4 | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | 78 |
| 5 | Для общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 18 |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

Таблица № 5

Объем финансирования мероприятий по модернизации общего образования муниципального образования  - Шиловский муниципальный район

Рязанской области в 2013 году

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 15,0 |  | 15,0 | - |
| 2. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки) | 425,0 |  | 425,0 | - |
| 3. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 150,0 |  | 150,0 | - |
|  | Итого | 590,0 |  | 590,0 | - |

Для достижения результатов Комплекса мер по модернизации, в том числе по направлениям, указанным в таблице № 5, планируется:

1) оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием, в том числе:

- приобретение 13 комплектов учебно-лабораторного оборудования для оснащения предметных кабинетов, что позволит продолжить дальнейшее обеспечение необходимых условий для реализации программ начального общего образования и апробацию программ основного общего образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;

- приобретение 1 комплекта спортивного оборудования для Шиловской сош №1 с целью сохранения здоровья школьников, создания условий для увеличения объема двигательной активности обучающихся;

- приобретение 3 комплектов компьютерного оборудования;

- приобретение  1 комплекта оборудования для школьной столовой Шиловской сош №1;

2) приобретение 2 единиц автотранспортных средств, что позволит обеспечить подвоз к месту учебы всех нуждающихся в нем обучающихся;

3) пополнение фондов школьных библиотек, что позволит обеспечить всех обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений комплектами учебников для получения образования по ФГОС НОО;

4) развитие школьной инфраструктуры, что позволит провести текущий ремонт спортивного зала Желудевской сош с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки приобретаемого оборудования;

5) проведение капитального ремонта кровли Шиловской сош №3;

6) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Особое внимание в ходе модернизации системы общего образования Шиловского муниципального района Рязанской области в 2013 году будет уделено мерам, направленным на привлечение молодых педагогических работников в общеобразовательные учреждения.

Постановлением Правительства Рязанской области от 21.11.2012 N 335 утверждена подпрограмма "Молодые педагоги" долгосрочной целевой программы "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы", которая предусматривает с 2013 года: единовременные выплаты в размере 10000 рублей молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в общеобразовательные учреждения; гранты в размере 50000 рублей молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности.

В 2013 году будет продолжена работа по обеспечению жильем педагогов в соответствии с долгосрочной целевой программой "Обеспечение жильем молодых, в возрасте до 35 лет, учителей с привлечением ипотечного кредитования в 2013 году", (Постановление Правительства Рязанской области от 19.09.2012 N 262); по организации районных конкурсных мероприятий по выявлению и поддержке талантливых педагогов; созданию новых возможностей профессионального роста педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Данные меры позволят увеличить количество молодых специалистов в общеобразовательных учреждениях Шиловского муниципального района.

В ходе реализации мероприятий Комплекса мер, представленных в приложении № 2 к Комплексу мер, планируется достичь в Шиловском муниципальном районе следующих институциональных и проектных результатов:

1. Институциональные результаты.

Функционирование общеобразовательных учреждений в рамках нормативно-подушевого финансирования позволило повысить эффективность расходования и обеспечить прозрачность распределения бюджетных средств. Объем финансирования общеобразовательного учреждения связан с потребителем образовательной услуги по принципу "деньги следуют за учеником".

Норматив финансирования предусматривает реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственных нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) независимо от правового статуса образовательного учреждения.

С вступлением в действие Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" был изменен правовой статус общеобразовательных учреждений. В районе функционируют 11 бюджетных общеобразовательных учреждений,  из них 2 малокомплектные школы.

Установление нормативного финансирования позволило обеспечить устойчивое финансовое развитие образовательных учреждений независимо от их правового статуса, направив средства на укрепление материально-технического оснащения школ и на затраты, непосредственно связанные с образовательным процессом, и выровнять бюджетную обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений.

Введение новой системы оплаты труда работников общего образования позволило повысить доходы учителей, обеспечивающих наиболее высокое качество образования. В Шиловском муниципальном районе переход на новую отраслевую систему оплаты труда проходил поэтапно: с 1 января 2011 года – 5 полнокомплектных общеобразовательных учреждений, с 1 сентября 2011 года все муниципальные общеобразовательные учреждения.

Введение нормативного финансирования и отраслевой системы оплаты труда повлияло на:

- появление конкурентной среды на рынке образовательных услуг, стимулирующей рост их качества и разнообразия;

- развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на образование;

- оптимизацию, концентрацию образовательных ресурсов, укрепление и модернизацию материально-технической базы и организационной структуры системы образования.

В рамках введения персонифицированных моделей повышения квалификации работников образования, обеспечения непрерывности и адресного подхода к повышению квалификации в 2013 году будут созданы оптимальные условия для реализации непрерывного дополнительного профессионального образования различных категорий специалистов, максимальное удовлетворение их профессиональных потребностей через конструирование индивидуальной образовательной программы и выбора индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации.

В целях обеспечения публичности, открытости для общества процессов, протекающих в школе, в 2013 году на сайтах всех общеобразовательных учреждений в сети Интернет будут размещаться публичные отчеты.

2. Проектные результаты.

С целью обеспечения внедрения ФГОС НОО и апробации ФГОС ООО в 5 - 6 классах 100% педагогических работников, работающих в данных классах, пройдут курсы повышения квалификации.

Для обеспечения ежедневного подвоза детей от места жительства к месту учебы и обратно планируется приобрести 1 автобус ПАЗ (22-местный) на замену устаревшего автотранспорта в Занино-Починковской сош и 1 автобус ГАЗель (11-местный) для Борковской сош на открытие нового школьного маршрута.

В целях создания условий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного процесса в рамках мероприятий по модернизации системы общего образования района, в 2013 году планируется проведение капитального ремонта кровли Шиловской сош №3. Проведение данного мероприятия позволит сократить долю общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, с 55% (2012 г.) до 45%. В рамках долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Рязанской области на 2011 - 2014 годы" будут проведены работы по устройству 2 теплых туалетов (Санская оош, филиал Мосоловской сош, расположенный в с.Лунино), что позволит в 2013 году в 100% общеобразовательных учреждений создать условия, соответствующие санитарным требованиям.

В 2013 году планируется обеспечить всех учеников общеобразовательных учреждений комплектами бесплатных учебников в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.

Особое внимание будет уделено созданию в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий для обеспечения поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, прежде всего, в начальной школе.

В 2013 году планируется обеспечить каждую начальную школу района мультимедийным комплектом оборудования для проведения учебных занятий с использованием электронных образовательных ресурсов.

В рамках модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся в 2013 году планируется создание центра дистанционного образования в опорной Шиловской сош №2, который будет взаимодействовать с учреждениями среднего и высшего профессионального образования по организации предпрофильного и профильного обучения для учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений, особенно из сельской местности.

Введение в системе образования Рязанской области автоматизированной информационной системы "Электронная школа Рязанской области" обеспечит доступ к электронным ресурсам и значительно снизит объемы и виды отчетности, представляемые общеобразовательными учреждениями.

В 2013 году в Шиловском муниципальном районе планируется достичь следующих значений показателей результативности предоставления субсидии:

1) обеспечение соответствия уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений уровню средней заработной платы в Рязанской области по плану-графику повышения фонда оплаты труда в соответствии с приложением № 1 к Комплексу мер;

2) доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся составит 38%;

3) доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников составит 50,1%;

4) доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений составит 78%;

5) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 18%, что позволит обеспечить возможность обучения старшеклассников по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), независимо от места проживания, материальной обеспеченности и физических особенностей. С этой целью в 2013 году доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет (не менее 2 Мбит/сек), будет увеличена до 36% за счет прокладки новых волоконно-оптических линий. В дальнейшем рассматривается увеличение скорости Интернет в общеобразовательных учреждениях за счет технического совершенствования линий связи и привлечения других провайдеров;

6) достижение положительной динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

- Описание основных направлений модернизации системы

общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район  до 2020 года

Развитие системы общего образования Рязанской области на период до 2020 года предполагает системную деятельность по реализации следующих задач:

- введение государственных образовательных стандартов второго поколения;

- повышение качества образования;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений с целью создания современных условий для ведения образовательного процесса;

- формирование среды, направленной на сохранение и развитие здоровья школьников;

- совершенствование педагогического потенциала.

В Шиловском муниципальном районе будет продолжено поэтапное введение федерального государственного образовательного стандарта: в 2013 - 2014 гг. - в 3 - 4 классах, в 2013 - 2017 гг. - в 5 - 9 классах, в 2014 - 2019 гг. - в 10 - 11 классах всех общеобразовательных школ.

В ходе модернизации муниципальной системы общего образования до 2020 года ожидаются следующие эффекты:

1. Повышение качества общего образования.

Формирование прозрачной системы контроля и отчетности деятельности общеобразовательных учреждений через публичные отчеты, школьные сайты, систему электронного мониторинга позволит повысить ответственность школы за качество результатов своей деятельности, а участие органов государственного общественного управления в управлении школой - разделить ответственность за качество предоставляемых результатов между школой и общественностью.

Доведение доли общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет (не менее 2 Мбит/сек), до 100%, что позволит обеспечить всем школам района использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе.

2. Системное изменение кадрового обеспечения образования.

Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и доведение ее до средней заработной платы в Рязанской области обеспечит их социальную защищенность в условиях рыночных отношений, повысит мотивацию к учительскому труду, приведет к росту престижа педагогической профессии.

Повышение профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных учреждений будет осуществляться с помощью инновационных форм повышения квалификации: развития персонифицированной и дистанционной форм, совершенствование работы интернет-сообществ.

Система мер, направленных на привлечение в школы молодых педагогических работников как более восприимчивых к инновациям, позволит обеспечить необходимый кадровый потенциал, ориентированный на применение современных технологий обучения.

Реализация вышеперечисленных задач позволит увеличить долю педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и прошедших подтверждение на соответствие занимаемой должности, подлежащих аттестации, в 2020 году - до 100%. Доля педагогических работников, участвующих в непрерывном образовании, составит в 2020 году - 100%.

3. Формирование облика современной школы с развитой инфраструктурой.

Мероприятия модернизации системы общего образования направлены на создание современных условий обучения, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, на обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, увеличение доли детей, регулярно занимающихся спортом.

Наиболее значимыми социальными эффектами достижения намеченных ориентиров развития общего образования в Шиловском муниципальном районе на период до 2020 года являются:

- увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих требованиям ФГОС и получающих качественное образование, до 100%;

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям, до 100%;

- обеспечение доступа обучающихся к электронным образовательным ресурсам независимо от места жительства;

- создание материально-технических и кадровых условий для доведения доли обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС общего образования, до 100%;

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в условиях ФГОС;

- формирование среды, направленной на сохранение и развитие здоровья обучающихся, в 100% общеобразовательных учреждений;

- увеличение доли общественного участия в институциональных преобразованиях управления системой общего образования до 100%.

Достижение планируемых показателей предполагается в рамках реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, принятых на территории региона, муниципалитета.

- Приложение № 1 к Комплексу мер по модернизации общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2013 году

ПЛАН-ГРАФИК

ПОВЫШЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование показателя | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования, рублей | 22027300 | 24387500 | 25671500 | 26751800 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 8,6 | 10,7 | 5,3 | 4,2 |

- Приложение № 2 к Комплексу мер по модернизации общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2013 году

ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2013 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2013 г. |  | II квартал 2013 г. |  |  | III квартал 2013 г. |  |  | IV квартал 2013 г. |  |
| Обсуждение и формирование Комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2013 год | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2013 год | март |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шиловского муниципального района |
| Разработка детальных планов закупок оборудования, аттестации учителей, обучения учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов, совершенствования НСОТ и НПФ | март |  | апрель |  |  |  |  |  |  | Управление образования, информационно-технический центр, общеобразовательные учреждения |
| Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-технический центр |
| Заключение Соглашения между министерством образования Рязанской области и муниципальным образованием – Шиловский муниципальный район о взаимодействии по выполнению Комплекса мер по модернизации общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2013 году |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Шиловского муниципального района, управление образования |
| Размещение Комплекса мер по модернизации общего образования муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области в 2013 году на сайте управления образования |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| Приобретение и поставка в муниципальные общеобразовательные учреждения оборудования, в том числе: - учебно-лабораторного; - спортивного; - компьютерного; - для школьных столовых. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений. Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  |  |  |  | июнь - август |  |  |  |  | Управление образования, информационно-технический центр, общеобразовательные учреждения |
| Представление в министерство образования Рязанской области отчетов по реализации Соглашения и Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году | ежеквартально в соответствии с графиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| Проведение капитального и текущего ремонта с целью развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки нового оборудования |  |  |  |  |  | июнь - август |  |  |  | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Комплексная оценка реализации проекта на муниципальном уровне |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь - декабрь |  | Управление образования, информационно-технический центр |