Приложение № 2

к Комплексу мер по модернизации

системы общего образования

муниципального образования –

Шиловский муниципальный район

Рязанской области в 2012 г.

Комплекс мер по модернизации  системы общего образования муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области на 2012 год

Цели:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов семей;

- повышение профессионализма и социального статуса работников образования.

Задачи:

-	развитие муниципальной образовательной сети, обеспечивающей доступность образовательных услуг, современные условия обучения, индивидуализацию образовательных траекторий, эффективное использование ресурсов;

-	создание в общеобразовательных учреждениях условий для реализации программ начального общего образования и апробации программ основного общего образования в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;

-	обеспечение мотивации, персонификации и непрерывности  профессионального роста педагогов с целью совершенствования учительского корпуса общеобразовательных учреждений;

-	обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении и контроле качества образования в рамках повышения самостоятельности школьного уровня управления;

-	формирование необходимых условий для реализации деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и развитие физической культуры;

-	повышение уровня благосостояния педагогических работников общеобразовательных учреждений, обеспечивающего заинтересованность в повышении качества образования и результативности.

План реализации Комплекса мер по модернизации муниципальной  системы общего образования Шиловского муниципального района Рязанской области на 2012 год

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование Комплекса мер по модернизации системы общего образования Шиловского муниципального района на 2012 год | январь | Сорокина Л.А., начальник УО | Проект комплекса мер по модернизации системы общего образования Шиловского муниципального района на 2012 год |
| 2. | Утверждение Комплекса мер по модернизации системы общего образования Шиловского муниципального района на 2012 год | февраль | Сорокина Л.А., начальник УО | Комплекс мер по модернизации системы общего образования Шиловского муниципального района на 2012 год |
| 3. | Заключение соглашения между Правительством Рязанской области и администрацией Шиловского муниципального района | февраль | Сорокина Л.А., начальник УО | соглашение между Правительством Рязанской области и администрацией Шиловского муниципального района |
| 4. | Повышение средней заработной платы учителей | 4 квартал | Гл.бухгалтер УО, руководители ОУ | Аналитическая справка |
| 5. | Проведение организационных процедур по оснащению общеобразовательных учреждений учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным оборудованием. | 1, 2 квартал | Увачева Г.В., инженер ИТЦ, руководители ОУ | Муниципальные контракты, акты приемки-передачи, гражданско-правовые договоры |
| 6. | Поставка в общеобразовательные учреждения учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного оборудования. | 2, 3 квартал | Увачева Г.В., инженер ИТЦ, руководители ОУ | Муниципальные контракты, акты приемки-передачи, гражданско-правовые договоры |
| 7. | Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции школьных зданий | 2,3 квартал | Беззубцев А.И., специалист УО, руководители ОУ | Проектно-сметная документация, акты выполненных работ |
| 8. | Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для организации медицинского обслуживания обучающихся | 2, 3 квартал | Увачева Г.В., инженер ИТЦ, руководители ОУ | Муниципальные контракты, акты приемки-передачи, гражданско-правовые договоры |
| 9. | Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых | 2, 3 квартал | Увачева Г.В., инженер ИТЦ, руководители ОУ | Муниципальные контракты, акты приемки-передачи, гражданско-правовые договоры |
| 10. | Осуществление мер в общеобразовательных учреждениях, направленных на энергосбережение | В течение года | Увачева Г.В., инженер ИТЦ, руководители ОУ | Энергетические паспорта |
| 11. | Проведение встреч с педагогической общественностью по обсуждению основных направлений модернизации системы общего образования региона в 2012 году | В течение года | Сорокина Л.А., начальник УО | Планы работы, протоколы проведения мероприятий |
| 12. | Предоставление отчетов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования 2012 г. | В течение года | Гл.бухгалтер УО | Отчеты |

Реализация комплекса мер

обеспечит достижение следующих результатов к концу 2012 года:

- повышение средней заработной платы учителей, доведение ее до уровня 83,22% от средней заработной платы по экономике региона;

- доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общем числе школьников составит 20%, по ФГОС ООО – 1,6%;

- доля учителей, получивших в установленном порядке 1, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в 2012 году, в общей численности учителей составит 27,5%;

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с введением  ФГОС в общей численности учителей составит 58%;

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, составит 10%;

- достижение положительной динамики снижения потребления по всем видам ТЭР;

- обновление учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, оборудования, оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов, пополнение фондов школьных библиотек (до 80%).